## Sheet1
| Tasks | Start Date | End Date | Duration
| Understanding the Task | 2017-10-12 | 2017-10-26 | 14
1 | Understanding REF and RAE | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 2
2 | Preliminary overview of the data and record pre-assumptions | 2017-10-15 | 2017-10-20 | 5
3 | Mapping the process | 2017-10-21 | 2017-10-26 | 5
| Preparing the Data | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 14
4 | Extracting the data | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 7
5 | Normalisation/cleaning of data | 2017-10-21 | 2017-11-01 | 11
6 | Perform simple statistics | 2017-10-22 | 2017-11-03 | 12
| Defining hypotheses | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 7
7 | Study literature to understand approaches to problem | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 6
8 | Define hypotheses | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 3
| Testing of Hypotheses | 2017-11-10 | 2017-12-02 | 22
9 | Identify factors that correlate | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 10
10 | Identify biases | 2017-11-11 | 2017-11-21 | 10
11 | Discard irrelevant information | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 6
12 | Prepare data for testing | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2
13 | Test hypotheses with relevant factors | 2017-11-22 | 2017-12-02 | 10
| Validation and interpretation of results | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 11
14 | Checking results with testing dataset | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 11
15 | Comparing results with literature | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 11
16 | Interpret results | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 11
17 | Report writing and submission | 2017-11-06 | 2017-12-08 | 32
18 | *Create model for predicting output* | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 20